附件1

整治“不合理低价游”专项行动报送工作时间要求

| 序号 | 工作阶段 | 报送内容 | 报送时间 | 报送方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作部署 | 工作方案 | 2016年10月31日前报送 | 专报 |
|  |  | 组织机构 |  |  |
|  |  | 宣传计划 |  |  |
|  |  | 旅游团队日均消费参考价及线路产品指导价（10月25日前） |  |  |
|  |  | 12301统一接入情况 |  |  |
|  |  | 旅游质监执法队伍建设情况 |  |  |
| 2 | 集中整治 | 检查情况 | 2016年11月至2017年3月 每月28日前报送 | 填报表格 （具体内容见附件2—4） |
|  |  | 行政案件处罚情况 |  |  |
|  |  | 督办案件办理情况 |  |  |
| 3 | 巩固提升 | 工作总结 | 2017年4月30日前报送 | 专报 |